## Feuille1
Methode repartition proportionnelle :

EP – OBS	3	3	33 % de EP	24
EP	9	10	10 % de total	72
Projet total	90			720
EP – Conception	5,4	0,6	60 % de EP	43,2
EP – Appréciation	0,9	0,1	10 % de EP	7,2
ED	18	0,2	20 – 30 % de total	144
ET	5,4	0,1	5 – 15 % de la real	43,2
Réal	54	0,6	40 - 60 % de total	432
Réal – Prog	48,6	0,9	90 % de la réal	388,8
Réal – Test	5,4	0,1	10 % de la réal	43,2
Inté	16,2	0,3	30 % de la Réal	129,6

	VEGETA	J	H	H*4	J*4
	Etude préalable	3	24	96	12	Anaelle;Darren;Idriss;Nabil;François-David Collin
	Data			0	0
	Recherche des données (ED)	6	48	192	24	Darren;Idriss
	Métadonnées (ED)	4	32	128	16	Idriss
	Nettoyage du 1er jeu de données (prog)	3	24	96	12	Darren
	Compléter les données (prog)	2	16	64	8	Darren
	Data train / test (prog)	2	16	64	8	Anaelle
	Modélisation			0	0
	Etude préalable	3	24	96	12	Anaelle;Darren;Idriss;Nabil;François-David Collin
	Régression linéaire (ED)	2	16	64	8	Anaelle;Darren;Idriss;Nabil
	Régression linéaire (prog)	2	16	64	8	Anaelle;Idriss
	Calcul du modèle mensuel (prog)	2	16	64	8	Anaelle;Darren
	ACP / PCR (ED)	3	24	96	12	Anaelle;Darren;Idriss;Nabil
	ACP / PCR (prog)	3	24	96	12	Anaelle
	Régression non linéaire (ED)	3	24	96	12	Anaelle;Darren;Idriss;Nabil
	Régression non linéaire (prog)	3	24	96	12	Anaelle
	Comparaison des modèles (prog)	2	16	64	8	Anaelle
	Web		0	0	0
	Etude préalable	3	24	96	12	Anaelle;Darren;Idriss;Nabil;François-David Collin
	Etude technique	5,5	44	176	22	Darren;Nabil
	HTML/ CSS (prog)	7	56	224	28	Nabil;Idriss
	D3js modèle linéaire (prog)	4	32	128	16	Nabil
	D3js modèle mensuel (prog)	2	16	64	8	Darren
	D3js ACP (prog)	4	32	128	16	Idriss;Nabil
	D3js modèle non linéaire (prog)	2	16	64	8	Idriss;Nabil
	Scripts pour combiner les modèles (prog)	3	24	96	12	Idriss
	Sliders uniques par variable (prog)	5	40	160	20	Nabil
	Superposition plusieurs courbes par graphe (prog)	3	24	96	12	Darren
	Test	5	40	160	20	François-David Collin;Nabil
	Intégration		0	0	0
	Rédaction rapport mi-parcours	4	32	128	16	Anaelle;Darren;Idriss;Nabil
	Préparation présentation mi-parcours	3	24	96	12	Anaelle;Darren;Idriss;Nabil
	Soutenance mi-parcours	0 jours	#VALEUR !	#VALEUR !	#VALEUR !
	Rédaction rapport final	5	40	160	20	Anaelle;Darren;Idriss;Nabil
	Préparation présentation finale	4	32	128	16	Anaelle;Darren;Idriss;Nabil
	Soutenance finale	0 jours